## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO REFERENCIAL: PERÍODO CONSOLIDADO (1º ao 4º Trimestre de 2020) |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
|  |  | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
-5 | -6 |  | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
Tomada de preço Nº 003/2017 | Construção de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiário, modelo padrão no Ministério de Educação/FNDE. |  | 205970/2013 | FNDE | 509277.07 | 265930.88 | 01.666.477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA EPP | 164/2017 | 2017-11-29 | 12 Meses | 647099.43 | 2020-03-10 | 24 Meses | 40611.53 | 40611.53 | 4.4.90.51.00 | 18019.38 | 18019.38 | 18019.38 | 542467.24 | Paralisada
Tomada de preço Nº 003/2018 | Pavimentação em paralelepípedos granilítico, nas ruas: Mª SUELI DE SANTANA E AVENIDA PREFEITO GERSON PEREIRA (PARTE ), NO BAIRRO DEUS É FIEL NO MUNICIPIO DE TORITAMA. |  | 1.031.191-64 | Ministério das Cidades | 324970 | 9356.6 | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 64/2018 | 2018-07-05 | 06 Meses | 334326.6 | 2020-04-17 | 24 Meses | 0 | 0 | 4.4.90.51.98 | 173385.7 | 173385.7 | 173385.7 | 334326.6 | Concluída
Tomada de Preço Nº 004/2018 | Pavimentação em paralelepípedos granilítico, nas ruas: AMARO CLEMENTINO MENINO E RUA PROJETADA 06 (TRECHO 01), NO BAIRRO DEUS É FIEL NO MUNICIPIO DE TORITAMA. |  | 1.034.590-63 | Ministério das Cidades | 245850 | 12969.82 | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 62/2018 | 2018-06-12 | 06 Meses | 259987.94 | - | 24 Meses | - | - | 4.4.90.51.17 | 75051.26 | 75051.26 | 75051.26 | 75051.26 | Em Andamento
Tomada de preço Nº 001/2019 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no bairro Novo Alvorecer. |  | AP-015/2017 | SECID/PE | 1161313.96 | 23700.28 | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 22/2019 | 2019-05-03 | 03 Meses | 1185014.24 | - | 18 Meses | - | - | 4.4.90.51.17 | 255491.55 | 255491.55 | 255491.55 | 358775.45 | Em Andamento
Tomada de preço Nº 004/2019 | Prestação dos serviços de transporte, montagem e desmontagem de bancos, bem como a varrição de logradouro público para realização das feiras livres de mangaio no Município de Toritama. | [5 empty] | 04.887.101/0001-87 | THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA | 55/2019 | 2019-09-18 | 12 Meses | 786187.32 | - | 12 Meses |  |  | 3.3.90.39.00 | 905633.17 | 905633.17 | 905633.17 | 905633.17 | Em Andamento
Concorrência Nº 001/2019 | Urbanização e Requalificação das ruas: Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Pojetada cód. Log. 479 (Feira do Jeans 1º Etapa). |  | Contrato Nº 0526.039 | FINISA | 4195988.97 | 259532.64 | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 36/2019 | 2019-06-18 | 6 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato | 4455521.61 | 2020-08-13 | 12 Meses | 1113090.2 | 1113090.2 | 4.4.90.51.00 | 3142700.33 | 3142700.33 | 3142700.33 | 5568611.81 | Concluída
Concorrência Nº 002/2019 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos da via (estrada) de acesso a vila São Benedito na zona rural do município. | [5 empty] | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 45/2019 | 2019-11-08 | 06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato | 1414493.3 | 2020-08-05 | 06 Meses | 126239.21 | 126239.21 | 4.4.90.51.00 | 1540732.51 | 1540732.51 | 1540732.51 | 1540732.51 | Concluída
Concorrência Nº 003/2019 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 03 e na Rua Projetada 06 (trecho 02) localizadas no Loteamento Deus é Fiel. |  | 1042.423-28 | Ministério das Cidades | 197552.95 | 246.1 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 58/2019 | 2020-02-07 | 06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato | 197799.05 |  | 06 Meses |  |  | 4.4.90.51.17 |  |  |  |  | Não Iniciado
Concorrência Nº 004/2019 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Maria Otília dos Santos e na Rua Everaldo Guedes Cavalcanti, localizadas no Loteamento Deus é Fiel. |  | 1040.389-73 | Ministério das Cidades | 416075.94 | 537.1 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI | 59/2019 | 2020-02-07 | 06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato | 416613.04 |  | 06 Meses |  |  | 4.4.90.51.17 |  |  |  |  | Não Iniciado
Concorrencia Nº 005/2019 | Construção de escola de um pavimento com 10 (dez) salas de aulas na Rua José Caetano da Silva, nº 29, bairro Novo Oriente, Município de Toritama. | [5 empty] | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 51/2019 | 2019-08-27 | 05 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência do Contrato | 2999978.13 | 2020-03-24 | 05 Meses | 352823.38 | 352823.38 | 4.4.90.51.00 | 646062.45 | 646062.45 | 646062.45 | 3338319.65 | Concluída
Concorrencia Nº 007/2019 | Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote I- Escola Municipal Laura Lopes Tavares. | [5 empty] | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 20/2020 | 2020-10-26 | 04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato. | 875358.56 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 484087.2 | 484087.2 | 484087.2 | 484087.2 | Em Andamento
Concorrencia Nº 007/2019 | Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com Construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote II- Escola Municipal Maria Gonçalves da Silva. | [5 empty] | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 20/2020 | 2020-10-26 | 04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato. | 584694.08 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 362131.65 | 362131.65 | 362131.65 | 362131.65 | Em Andamento
Concorrencia Nº 007/2019 | Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote III- Escola Municipal Elizete Borba da silva. | [5 empty] | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 20/2020 | 2020-09-25 | 04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato. | 692322.82 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 442948.32 | 442948.32 | 442948.32 | 442948.32 | Em Andamento
Concorrencia Nº 007/2019 | Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote IV- Escola Municipal Belmiro Gonçalves. | [5 empty] | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 20/2020 | 2020-06-19 | 04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato. | 430667.97 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 430667.97 | 430667.97 | 430667.97 | 430667.97 | Concluída
Concorrencia Nº 007/2019 | Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com mnstrução de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote V- Escola Municipal José Paulo de Lima. | [5 empty] | 08.679.815/0001-50 | F F CONSTRUTORA EIRELI | 20/2020 | 2020-09-25 | 03 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato. | 220737.19 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 153984.96 | 153984.96 | 153984.96 | 153984.96 | Em Andamento
Tomada de Preço 001/2020 | Construção de bancas de feira nas ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada cód. Log. 479 (Feira do Jeans 1º Etapa). |  | Contrato Nº 0526.039 | FINISA |  |  | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 14/2020 | 2020-03-09 | 04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato. | 2536128.15 | 2020-08-13 | 04 Meses | 221728.22 | 221728.22 | 4.4.90.51.00 | 2757856.37 | 2757856.37 | 2757856.37 | 2757856.37 | Concluída
Pregão Eletrônico 004/2020 | Recapeamento asfáltico (CBUQ) da Avenida João Manoel da Silva - centro. | [5 empty] | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 51/2020 | 2020-11-03 | 15 Dias para Execução e 60 Dias para Vigência de Contrato. | 483228.99 | 2020-12-21 | 45 Dias | 55343.66 | 55343.66 | 4.4.90.51.00 | 538572.65 | 538572.65 | 538572.65 | 538572.65 | Concluída
LEGENDA: (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.); (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar; (3) Exercício Financeiro; (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre; (5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004; (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública; (7) Número e ano do Convênio (se houver); (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado; (9) Valor do repasse; (10) Valor da contrapartida (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços; (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços; (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004); (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra; (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços; (16) Valor contratado para execução da obra/serviço; (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação; (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço); (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço); (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado). (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana); (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício; (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha; (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1); (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Planilha2
152902.27
122124.32
209060.61
160087.61
491272.54
644174.81
152902.27