## Buttons
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra:
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 25 SALAS DE AULAS (SISTEMA CONSTRUTITVO CONCRETO-PVC) - LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEDRO DA SILVA, S/N - LOTEAMENTO COLORADO, NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE.
Tabelas de Referencia: SINAPI - 05/2024 - Pernambuco SBC - 05/2024 - Pernambuco SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará COMPESA - 07/2023 - Pernambuco |  |  |  | B.D.I. Não Desonerado: NORMAL: 20,60 % DIFERENCIAL: 10,89 % |  |  |  | Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 504.705,64 | 8,70% 43.909,39 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57
1.1 | PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA | 100,00% 504.705,64 | 8,70% 43.909,39 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57 | 8,30% 41.890,57
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 175.188,43 | 74,88% 131.179,82 | 12,05% 21.111,18 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63 | 1,31% 2.289,63
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.248,56 | 100,00% 2.248,56
2.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 100,00% 4.709,62 | 100,00% 4.709,62
2.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 100,00% 104.732,92 | 100,00% 104.732,92
2.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | 100,00% 1.820,77 | 100,00% 1.820,77
2.5 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | 100,00% 11.586,24 | 8,33% 965,48 | 8,33% 965,13 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52 | 8,33% 965,52
2.6 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | 100,00% 15.890,04 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12 | 8,33% 1.324,12
2.7 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 18.821,93 |  | 100,00% 18.821,93
2.8 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | 100,00% 15.378,35 | 100,00% 15.378,35
3 | MOVIMENTO DE TERRA (TERRAPLENAGEM) | 100,00% 2.534.152,69 | 22,04% 558.610,53 | 31,84% 806.923,18 |  | 15,15% 383.979,11 | 3,17% 80.365,84 | 1,69% 42.831,88 | 7,72% 195.723,12 | 5,18% 131.174,55 | 4,27% 108.172,21 | 5,10% 129.299,71 | 3,83% 97.072,57
3.1 | TERRENO (TERRAPLENAGEM) | 100,00% 1.365.533,71 | 40,91% 558.610,53 | 59,09% 806.923,18
3.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 11.121,15 | 100,00% 11.121,15
3.1.2 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedorhidráulico 1.700 kg | 100,00% 9.540,60 | 100,00% 9.540,60
3.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 100,00% 267.227,56 | 40,00% 106.891,02 | 60,00% 160.336,54
3.1.4 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 100,00% 1.077.644,40 | 40,00% 431.057,76 | 60,00% 646.586,64
3.2 | RESERVATÓRIOS | 100,00% 324.879,12 | [5 empty] | 13,18% 42.831,88 | 60,24% 195.723,12 | 23,44% 76.137,90 | 3,14% 10.186,22
3.2.1 | RESERVATÓRIO INFERIOR | 100,00% 142.631,23 | [5 empty] | 30,03% 42.831,88 | 27,13% 38.702,25 | 42,84% 61.097,10
3.2.1.1 | PAREDES DE ELEVAÇÃO (CORTINAS DE CONCRETO) | 100,00% 42.831,88 | [5 empty] | 100,00% 42.831,88
3.2.1.1.1 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 5.044,89 | [5 empty] | 100,00% 5.044,89
3.2.1.1.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 14.239,11 | [5 empty] | 100,00% 14.239,11
3.2.1.1.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 3.186,68 | [5 empty] | 100,00% 3.186,68
3.2.1.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | 100,00% 7.587,81 | [5 empty] | 100,00% 7.587,81
3.2.1.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 11.856,16 | [5 empty] | 100,00% 11.856,16
3.2.1.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 917,23 | [5 empty] | 100,00% 917,23
3.2.1.2 | LAJE DE COBERTURA | 100,00% 29.579,59 | [6 empty] | 100,00% 29.579,59
3.2.1.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 5.293,46 | [6 empty] | 100,00% 5.293,46
3.2.1.2.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 4.264,19 | [6 empty] | 100,00% 4.264,19
3.2.1.2.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 7.968,24 | [6 empty] | 100,00% 7.968,24
3.2.1.2.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 4.416,53 | [6 empty] | 100,00% 4.416,53
3.2.1.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 6.085,20 | [6 empty] | 100,00% 6.085,20
3.2.1.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 470,77 | [6 empty] | 100,00% 470,77
3.2.1.2.7 | TAMPA PARA CAIXA, EM CHAPA DE FERRO E CANTONEIRAS DE 1" X 1", DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 1.081,20 | [6 empty] | 100,00% 1.081,20
3.2.1.3 | REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO (PAREDES) | 100,00% 39.124,62 | [6 empty] | 11,77% 4.603,98 | 88,23% 34.520,64
3.2.1.3.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 100,00% 640,47 | [6 empty] | 100,00% 640,47
3.2.1.3.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 100,00% 3.963,51 | [6 empty] | 100,00% 3.963,51
3.2.1.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ÁREAS MOLHADAS (PISCINA/TANQUES) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COM REJUNTE EPOXI PARA (PISCINA/TANQUES) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 100,00% 28.709,96 | [7 empty] | 100,00% 28.709,96
3.2.1.3.4 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 100,00% 5.810,68 | [7 empty] | 100,00% 5.810,68
3.2.1.4 | REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO (PISOS) | 100,00% 31.095,14 | [6 empty] | 14,53% 4.518,68 | 85,47% 26.576,46
3.2.1.4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 3.823,86 | [7 empty] | 100,00% 3.823,86
3.2.1.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 100,00% 4.518,68 | [6 empty] | 100,00% 4.518,68
3.2.1.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ÁREAS MOLHADAS (PISCINA/TANQUES) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COM REJUNTE EPOXI PARA (PISCINA/TANQUES) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 100,00% 22.752,60 | [7 empty] | 100,00% 22.752,60
3.2.2 | CASTELOS DE ÁGUA | 100,00% 124.586,73 | [6 empty] | 100,00% 124.586,73
3.2.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 448,29 | [6 empty] | 100,00% 448,29
3.2.2.2 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | 100,00% 124.138,44 | [6 empty] | 100,00% 124.138,44
3.2.3 | REAPROVEITAMENTO | 100,00% 57.661,16 | [6 empty] | 56,25% 32.434,14 | 26,08% 15.040,80 | 17,67% 10.186,22
3.2.3.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 509,58 | [6 empty] | 100,00% 509,58
3.2.3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.248,76 | [6 empty] | 100,00% 1.248,76
3.2.3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 3.176,71 | [6 empty] | 100,00% 3.176,71
3.2.3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.193,42 | [6 empty] | 100,00% 1.193,42
3.2.3.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 12.666,73 | [6 empty] | 100,00% 12.666,73
3.2.3.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 4.303,12 | [6 empty] | 100,00% 4.303,12
3.2.3.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 8.675,25 | [6 empty] | 100,00% 8.675,25
3.2.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 660,57 | [6 empty] | 100,00% 660,57
3.2.3.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 8.297,57 | [7 empty] | 100,00% 8.297,57
3.2.3.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 273,63 | [7 empty] | 100,00% 273,63
3.2.3.11 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 100,00% 2.796,61 | [7 empty] | 100,00% 2.796,61
3.2.3.12 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 100,00% 3.672,99 | [7 empty] | 100,00% 3.672,99
3.2.3.13 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) | 100,00% 8.527,84 | [8 empty] | 100,00% 8.527,84
3.2.3.14 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 1.117,78 | [8 empty] | 100,00% 1.117,78
3.2.3.15 | TAMPA PARA CAIXA, EM CHAPA DE FERRO E CANTONEIRAS DE 1" X 1", DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 540,60 | [8 empty] | 100,00% 540,60
3.3 | PISCINA | 100,00% 186.863,05 |  |  |  | 64,73% 120.951,14 | 5,82% 10.875,26 |  |  | 29,45% 55.036,65
3.3.1 | PAREDES DE ELEVAÇÃO (CORTINA DE CONCRETO) | 100,00% 186.863,05 |  |  |  | 64,73% 120.951,14 | 5,82% 10.875,26 |  |  | 29,45% 55.036,65
3.3.1.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 2.239,07 |  |  |  | 100,00% 2.239,07
3.3.1.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 8.320,78 |  |  |  | 100,00% 8.320,78
3.3.1.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 20.209,50 |  |  |  | 100,00% 20.209,50
3.3.1.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 27.514,35 |  |  |  | 100,00% 27.514,35
3.3.1.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 6.765,38 |  |  |  | 100,00% 6.765,38
3.3.1.6 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 6.756,40 |  |  |  | 100,00% 6.756,40
3.3.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | 100,00% 20.605,01 |  |  |  | 100,00% 20.605,01
3.3.1.8 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 26.547,23 |  |  |  | 100,00% 26.547,23
3.3.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 1.993,42 |  |  |  | 100,00% 1.993,42
3.3.1.10 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 100,00% 10.875,26 |  |  |  |  | 100,00% 10.875,26
3.3.1.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ÁREAS MOLHADAS (PISCINA/TANQUES) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COM REJUNTE EPOXI PARA (PISCINA/TANQUES) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 100,00% 53.733,54 | [7 empty] | 100,00% 53.733,54
3.3.1.12 | Escada tipo piscina em aço inox | 100,00% 1.303,11 | [7 empty] | 100,00% 1.303,11
3.4 | MUROS | 100,00% 279.345,76 |  |  |  | 18,64% 52.060,06 |  |  |  |  | 35,08% 97.985,99 | 46,29% 129.299,71
3.4.1 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | 100,00% 1.514,42 | [8 empty] | 100,00% 1.514,42
3.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 3.556,40 | [8 empty] | 100,00% 3.556,40
3.4.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | 100,00% 29.707,68 | [8 empty] | 100,00% 29.707,68
3.4.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.938,00 | [8 empty] | 100,00% 1.938,00
3.4.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 3.575,52 | [8 empty] | 100,00% 3.575,52
3.4.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.629,32 | [8 empty] | 100,00% 1.629,32
3.4.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 7.443,90 | [8 empty] | 100,00% 7.443,90
3.4.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 7.145,10 | [8 empty] | 100,00% 7.145,10
3.4.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 7.133,64 | [8 empty] | 100,00% 7.133,64
3.4.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 3.929,64 | [8 empty] | 100,00% 3.929,64
3.4.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 9.554,81 | [8 empty] | 100,00% 9.554,81
3.4.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 2.723,27 | [8 empty] | 100,00% 2.723,27
3.4.13 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 100,00% 18.134,29 | [8 empty] | 100,00% 18.134,29
3.4.14 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 62.734,03 | [9 empty] | 100,00% 62.734,03
3.4.15 | MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=2.00M | 100,00% 66.565,68 | [9 empty] | 100,00% 66.565,68
3.4.16 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 52.060,06 |  |  |  | 100,00% 52.060,06
3.5 | MURO DE CONTENÇÃO | 100,00% 280.458,48 |  |  |  | 75,22% 210.967,91 | 24,78% 69.490,58
3.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 100,00% 4.013,17 |  |  |  | 100,00% 4.013,17
3.5.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 34.008,98 |  |  |  | 100,00% 34.008,98
3.5.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 100,00% 15.467,87 |  |  |  | 100,00% 15.467,87
3.5.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 31.102,79 |  |  |  | 100,00% 31.102,79
3.5.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 31.266,29 |  |  |  | 100,00% 31.266,29
3.5.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | 100,00% 21.416,23 |  |  |  | 100,00% 21.416,23
3.5.7 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 100,00% 4.202,00 |  |  |  | 100,00% 4.202,00
3.5.8 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 138.981,15 |  |  |  | 50,00% 69.490,58 | 50,00% 69.490,58
3.6 | FOSSA SEPTICA | 100,00% 97.072,57 | [10 empty] | 100,00% 97.072,57
3.6.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 100,00% 986,11 | [10 empty] | 100,00% 986,11
3.6.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.634,61 | [10 empty] | 100,00% 1.634,61
3.6.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 5.689,68 | [10 empty] | 100,00% 5.689,68
3.6.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 25.368,24 | [10 empty] | 100,00% 25.368,24
3.6.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 7.907,80 | [10 empty] | 100,00% 7.907,80
3.6.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 602,14 | [10 empty] | 100,00% 602,14
3.6.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) | 100,00% 16.593,16 | [10 empty] | 100,00% 16.593,16
3.6.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 13.426,38 | [10 empty] | 100,00% 13.426,38
3.6.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 885,54 | [10 empty] | 100,00% 885,54
3.6.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 100,00% 9.050,46 | [10 empty] | 100,00% 9.050,46
3.6.11 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 100,00% 5.943,30 | [10 empty] | 100,00% 5.943,30
3.6.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 2.236,88 | [10 empty] | 100,00% 2.236,88
3.6.13 | TAMPA PARA CAIXA, EM CHAPA DE FERRO E CANTONEIRAS DE 1" X 1", DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 1.081,20 | [10 empty] | 100,00% 1.081,20
3.6.14 | Brita 4 ( 50,0 a 76,0 mm) - incluso frete | 100,00% 5.667,07 | [10 empty] | 100,00% 5.667,07
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 1.381.658,91 |  |  | 19,09% 263.821,07 | 15,95% 220.400,31 | 29,30% 404.841,25 | 19,88% 274.662,25 |  |  | 9,62% 132.876,55 | 6,16% 85.057,50
4.1 | PÓTICO DE ACESSO | 100,00% 7.183,70 | [5 empty] | 100,00% 7.183,70
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 100,00% 531,10 | [5 empty] | 100,00% 531,10
4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 261,44 | [5 empty] | 100,00% 261,44
4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 170,48 | [5 empty] | 100,00% 170,48
4.1.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 2.478,60 | [5 empty] | 100,00% 2.478,60
4.1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 330,60 | [5 empty] | 100,00% 330,60
4.1.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 793,50 | [5 empty] | 100,00% 793,50
4.1.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 100,00% 481,24 | [5 empty] | 100,00% 481,24
4.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.377,78 | [5 empty] | 100,00% 1.377,78
4.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 758,96 | [5 empty] | 100,00% 758,96
4.2 | EDIFICAÇÃO (SALAS DE AULAS, PÁTIOS ETC.) | 100,00% 373.606,41 |  |  | 49,13% 183.557,34 | 50,87% 190.049,08
4.2.1 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | 100,00% 4.694,31 |  |  | 100,00% 4.694,31
4.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 23.572,94 |  |  | 50,00% 11.786,47 | 50,00% 11.786,47
4.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 37.185,50 |  |  | 50,00% 18.592,75 | 50,00% 18.592,75
4.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 40.755,37 |  |  | 50,00% 20.377,69 | 50,00% 20.377,69
4.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 35.053,51 |  |  | 50,00% 17.526,76 | 50,00% 17.526,76
4.2.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 16.222,20 |  |  | 50,00% 8.111,10 | 50,00% 8.111,10
4.2.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 17.270,22 |  |  | 50,00% 8.635,11 | 50,00% 8.635,11
4.2.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 16.293,20 |  |  | 50,00% 8.146,60 | 50,00% 8.146,60
4.2.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 100,00% 28.474,88 |  |  | 50,00% 14.237,44 | 50,00% 14.237,44
4.2.10 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 916,98 |  |  | 50,00% 458,49 | 50,00% 458,49
4.2.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 91.549,93 |  |  | 50,00% 45.774,97 | 50,00% 45.774,97
4.2.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 50.431,32 |  |  | 50,00% 25.215,66 | 50,00% 25.215,66
4.2.13 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 11.186,05 |  |  |  | 100,00% 11.186,05
4.3 | LAJER TIPO RADIER (EDIFICAÇÃO) | 100,00% 237.177,45 |  |  |  |  | 100,00% 237.177,45
4.3.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 100,00% 32.034,12 |  |  |  |  | 100,00% 32.034,12
4.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 100,00% 4.341,76 |  |  |  |  | 100,00% 4.341,76
4.3.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 4.291,63 |  |  |  |  | 100,00% 4.291,63
4.3.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 100,00% 74.658,28 |  |  |  |  | 100,00% 74.658,28
4.3.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 2.211,60 |  |  |  |  | 100,00% 2.211,60
4.3.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 3.071,28 |  |  |  |  | 100,00% 3.071,28
4.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | 100,00% 116.568,78 |  |  |  |  | 100,00% 116.568,78
4.4 | QUADRA E REFEITÓRIO | 100,00% 106.911,02 | [5 empty] | 100,00% 106.911,02
4.4.1 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | 100,00% 1.202,70 | [5 empty] | 100,00% 1.202,70
4.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 5.036,54 | [5 empty] | 100,00% 5.036,54
4.4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 7.880,37 | [5 empty] | 100,00% 7.880,37
4.4.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 16.891,20 | [5 empty] | 100,00% 16.891,20
4.4.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 8.991,89 | [5 empty] | 100,00% 8.991,89
4.4.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 7.113,60 | [5 empty] | 100,00% 7.113,60
4.4.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 19.742,28 | [5 empty] | 100,00% 19.742,28
4.4.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 23.972,18 | [5 empty] | 100,00% 23.972,18
4.4.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 13.205,34 | [5 empty] | 100,00% 13.205,34
4.4.10 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 2.874,92 | [5 empty] | 100,00% 2.874,92
4.5 | RESERVATÓRIO INFERIOR | 100,00% 110.614,96 |  |  | 72,56% 80.263,73 | 27,44% 30.351,23
4.5.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 2.810,48 |  |  | 100,00% 2.810,48
4.5.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 118,50 |  |  | 100,00% 118,50
4.5.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.950,98 |  |  | 100,00% 1.950,98
4.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 27.977,52 |  |  | 100,00% 27.977,52
4.5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 1.046,32 |  |  | 100,00% 1.046,32
4.5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 4.993,89 |  |  | 100,00% 4.993,89
4.5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 11.012,94 |  |  | 100,00% 11.012,94
4.5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 4.594,79 |  |  | 100,00% 4.594,79
4.5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 4.563,41 |  |  | 100,00% 4.563,41
4.5.10 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 13.971,18 |  |  | 100,00% 13.971,18
4.5.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 1.080,86 |  |  | 100,00% 1.080,86
4.5.12 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 100,00% 6.142,86 |  |  | 100,00% 6.142,86
4.5.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ÁREAS MOLHADAS (PISCINA/TANQUES) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COM REJUNTE EPOXI PARA (PISCINA/TANQUES) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 100,00% 30.351,23 |  |  |  | 100,00% 30.351,23
4.6 | RESERVATÓRIO DE REAPROVEITAMENTO | 100,00% 11.357,59 | [5 empty] | 100,00% 11.357,59
4.6.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 2.127,08 | [5 empty] | 100,00% 2.127,08
4.6.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 126,56 | [5 empty] | 100,00% 126,56
4.6.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.010,05 | [5 empty] | 100,00% 1.010,05
4.6.4 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 118,86 | [5 empty] | 100,00% 118,86
4.6.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 100,00% 887,20 | [5 empty] | 100,00% 887,20
4.6.6 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 100,00% 2.018,48 | [5 empty] | 100,00% 2.018,48
4.6.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 100,00% 3.517,46 | [5 empty] | 100,00% 3.517,46
4.6.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 1.551,90 | [5 empty] | 100,00% 1.551,90
4.7 | PISCINA | 100,00% 486.988,73 |  |  |  |  | 34,43% 167.663,80 | 30,64% 149.209,94 |  |  | 17,47% 85.057,50 | 17,47% 85.057,50
4.7.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 6.577,18 |  |  |  |  | 100,00% 6.577,18
4.7.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 12.219,48 |  |  |  |  | 100,00% 12.219,48
4.7.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 12.317,75 |  |  |  |  | 100,00% 12.317,75
4.7.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 100,00% 87.063,19 |  |  |  |  | 50,00% 43.531,60 | 50,00% 43.531,60
4.7.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.487,23 |  |  |  |  | 100,00% 1.487,23
4.7.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 4.327,22 |  |  |  |  | 100,00% 4.327,22
4.7.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 69.875,86 |  |  |  |  | 50,00% 34.937,93 | 50,00% 34.937,93
4.7.8 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 97.229,88 |  |  |  |  | 50,00% 48.614,94 | 50,00% 48.614,94
4.7.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 7.300,94 |  |  |  |  | 50,00% 3.650,47 | 50,00% 3.650,47
4.7.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 18.475,00 | [5 empty] | 100,00% 18.475,00
4.7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ÁREAS MOLHADAS (PISCINA/TANQUES) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COM REJUNTE EPOXI PARA (PISCINA/TANQUES) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 100,00% 170.115,00 | [8 empty] | 50,00% 85.057,50 | 50,00% 85.057,50
4.8 | FOSSA SÉPTICA | 100,00% 47.819,05 | [8 empty] | 100,00% 47.819,05
4.8.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 3.590,86 | [8 empty] | 100,00% 3.590,86
4.8.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 428,47 | [8 empty] | 100,00% 428,47
4.8.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.709,70 | [8 empty] | 100,00% 1.709,70
4.8.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 119,70 | [8 empty] | 100,00% 119,70
4.8.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 3.787,53 | [8 empty] | 100,00% 3.787,53
4.8.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.739,52 | [8 empty] | 100,00% 1.739,52
4.8.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.454,75 | [8 empty] | 100,00% 1.454,75
4.8.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 100,00% 1.161,33 | [8 empty] | 100,00% 1.161,33
4.8.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 4.182,39 | [8 empty] | 100,00% 4.182,39
4.8.10 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 170,47 | [8 empty] | 100,00% 170,47
4.8.11 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 100,00% 1.272,50 | [8 empty] | 100,00% 1.272,50
4.8.12 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 100,00% 2.965,69 | [8 empty] | 100,00% 2.965,69
4.8.13 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 10.646,06 | [8 empty] | 100,00% 10.646,06
4.8.14 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 12.364,22 | [8 empty] | 100,00% 12.364,22
4.8.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 2.225,86 | [8 empty] | 100,00% 2.225,86
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 1.902.740,95 |  |  |  | 7,86% 149.532,99 | 33,77% 642.501,75 | 39,73% 755.884,95 | 18,65% 354.821,27
5.1 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 100,00% 573.080,40 |  |  |  | 25,00% 143.270,10 | 50,00% 286.540,20 | 25,00% 143.270,10
5.2 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 100,00% 699.397,32 |  |  |  |  | 50,00% 349.698,66 | 25,00% 174.849,33 | 25,00% 174.849,33
5.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 100,00% 84.962,59 | [5 empty] | 100,00% 84.962,59
5.4 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | 100,00% 61.273,54 | [5 empty] | 100,00% 61.273,54
5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 54.938,90 | [5 empty] | 100,00% 54.938,90
5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 48.429,60 | [5 empty] | 100,00% 48.429,60
5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 78.387,98 | [5 empty] | 100,00% 78.387,98
5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 103.510,02 | [5 empty] | 100,00% 103.510,02
5.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 100,00% 163.239,39 | [6 empty] | 100,00% 163.239,39
5.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 10.469,66 | [6 empty] | 100,00% 10.469,66
5.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 100,00% 25.051,55 |  |  |  | 25,00% 6.262,89 | 25,00% 6.262,89 | 25,00% 6.262,89 | 25,00% 6.262,89
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 2.343.824,52 |  |  |  | 45,37% 1.063.440,65 | 46,24% 1.083.737,31 | 8,39% 196.646,55
6.1 | FORNECIMENTO DE MODULOS/PERFIS EM PVC NA COR CINZA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE ACABAMENTOS, DE ACORDO A NORMA ABNT – NBR 17.077 E EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ SINAT 004 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). | 100,00% 1.801.466,49 |  |  |  | 50,00% 900.733,25 | 50,00% 900.733,25
6.2 | SERVIÇO DE MONTAGEM, TRAVAMENTO E ESCORAMENTO DAS PAREDES E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR MODULOS/PERFIS EM PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE ACABAMENTOS, DE ACORDO A NORMA ABNT – NBR 17.077 E EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ SINAT 004 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). | 100,00% 202.966,59 |  |  |  | 30,00% 60.889,98 | 40,00% 81.186,64 | 30,00% 60.889,98
6.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 100,00% 43.798,66 |  |  |  | 30,00% 13.139,60 | 30,00% 13.139,60 | 40,00% 17.519,46
6.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 190.599,10 |  |  |  | 30,00% 57.179,73 | 30,00% 57.179,73 | 40,00% 76.239,64
6.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 104.993,68 |  |  |  | 30,00% 31.498,10 | 30,00% 31.498,10 | 40,00% 41.997,47
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 580.708,47 | [8 empty] | 18,03% 104.717,94 | 34,74% 201.753,46 | 37,05% 215.131,36 | 10,18% 59.105,72
7.1 | PORTAS DE MADEIRA | 100,00% 61.140,96 | [9 empty] | 100,00% 61.140,96
7.1.1 | PORTA DE GIRO DE MADEIRA 0,90x2,10M, (NÚCLEO SEMI-SÓLIDO), ESPESSURA DE 3,5CM, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, COM VISOR EM VIDRO DE 6MM (45X80CM), ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA DE LEI (IPÊ OU SIMILAR), FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. | 100,00% 44.520,48 | [9 empty] | 100,00% 44.520,48
7.1.2 | PORTA DE GIRO DE MADEIRA 0,90x2,10M, (NÚCLEO SEMI-SÓLIDO), ESPESSURA DE 3,5CM, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA DE LEI (IPÊ OU SIMILAR), FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM BARRA DE APOIO E PROTEÇÃO COM CHAPA METÁLICA NA PARTE INFERIOR (40CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. | 100,00% 10.932,88 | [9 empty] | 100,00% 10.932,88
7.1.3 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,90x2,10M, (NÚCLEO SEMI-SÓLIDO), ESPESSURA DE 3,5CM, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, COM VISOR EM VIDRO DE 6MM (45X80CM), ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA DE LEI (IPÊ OU SIMILAR), FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. | 100,00% 1.346,69 | [9 empty] | 100,00% 1.346,69
7.1.4 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,90x2,10M, (NÚCLEO SEMI-SÓLIDO), ESPESSURA DE 3,5CM, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA DE LEI (IPÊ OU SIMILAR), FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E BARRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. | 100,00% 4.340,91 | [9 empty] | 100,00% 4.340,91
7.2 | PORTAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 63.147,85 | [8 empty] | 50,00% 31.573,93 | 50,00% 31.573,93
7.2.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 63.147,85 | [8 empty] | 50,00% 31.573,93 | 50,00% 31.573,93
7.3 | JANELAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 182.182,58 | [8 empty] | 40,15% 73.144,01 | 59,85% 109.038,57
7.3.1 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | 100,00% 146.288,02 | [8 empty] | 50,00% 73.144,01 | 50,00% 73.144,01
7.3.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 30.065,72 | [9 empty] | 100,00% 30.065,72
7.3.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 3.724,76 | [9 empty] | 100,00% 3.724,76
7.3.4 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | 100,00% 2.104,08 | [9 empty] | 100,00% 2.104,08
7.4 | VIDROS | 100,00% 215.131,36 | [10 empty] | 100,00% 215.131,36
7.4.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | 100,00% 140.860,84 | [10 empty] | 100,00% 140.860,84
7.4.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | 100,00% 74.270,52 | [10 empty] | 100,00% 74.270,52
7.5 | ESQUADRIAS EM GERAL | 100,00% 59.105,72 | [11 empty] | 100,00% 59.105,72
7.5.1 | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | 100,00% 7.799,71 | [11 empty] | 100,00% 7.799,71
7.5.2 | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) | 100,00% 1.409,46 | [11 empty] | 100,00% 1.409,46
7.5.3 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | 100,00% 12.120,57 | [11 empty] | 100,00% 12.120,57
7.5.4 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 100,00% 33.965,23 | [11 empty] | 100,00% 33.965,23
7.5.5 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | 100,00% 3.810,75 | [11 empty] | 100,00% 3.810,75
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 3.251.035,81 | [6 empty] | 30,68% 997.279,08 | 40,46% 1.315.368,36 | 18,98% 617.044,60 | 9,20% 298.955,31 | 0,69% 22.388,47
8.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 1.647.265,77 | [6 empty] | 50,00% 823.632,89 | 50,00% 823.632,89
8.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | 100,00% 347.292,38 | [6 empty] | 50,00% 173.646,19 | 50,00% 173.646,19
8.3 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | 100,00% 197.595,48 | [7 empty] | 50,00% 98.797,74 | 50,00% 98.797,74
8.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 859.047,40 | [7 empty] | 25,00% 214.761,85 | 50,00% 429.523,70 | 25,00% 214.761,85
8.5 | TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL (RAL 9003) 1 METRO | 100,00% 18.118,77 | [7 empty] | 25,00% 4.529,69 | 50,00% 9.059,39 | 25,00% 4.529,69
8.6 | TELHAMENTO COM TELHAS TRANSLÚCIDA DE POLICARBONATO, PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 100,00% 159.327,54 | [8 empty] | 50,00% 79.663,77 | 50,00% 79.663,77
8.7 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 22.388,47 | [10 empty] | 100,00% 22.388,47
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 862.630,86 | [6 empty] | 5,82% 50.216,16 | 11,64% 100.432,33 | 13,37% 115.324,93 | 40,96% 353.341,41 | 28,21% 243.316,03
9.1 | INTERNO | 100,00% 309.009,92 | [6 empty] | 16,25% 50.216,16 | 32,50% 100.432,33 | 30,25% 93.474,27 | 10,50% 32.443,58 | 10,50% 32.443,58
9.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 108.145,27 | [8 empty] | 40,00% 43.258,11 | 30,00% 32.443,58 | 30,00% 32.443,58
9.1.2 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 100,00% 162.014,96 | [6 empty] | 25,00% 40.503,74 | 50,00% 81.007,48 | 25,00% 40.503,74
9.1.3 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | 100,00% 38.849,69 | [6 empty] | 25,00% 9.712,42 | 50,00% 19.424,85 | 25,00% 9.712,42
9.2 | EXTERNO | 100,00% 163.647,22 | [8 empty] | 13,35% 21.850,66 | 54,77% 89.630,57 | 31,88% 52.165,99
9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 2.852,93 | [8 empty] | 100,00% 2.852,93
9.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 100,00% 18.997,73 | [8 empty] | 100,00% 18.997,73
9.2.3 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 100,00% 30.218,47 | [9 empty] | 100,00% 30.218,47
9.2.4 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | 100,00% 7.246,11 | [9 empty] | 100,00% 7.246,11
9.2.5 | PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | 100,00% 104.331,98 | [9 empty] | 50,00% 52.165,99 | 50,00% 52.165,99
9.3 | FORROS | 100,00% 389.973,72 | [9 empty] | 59,30% 231.267,26 | 40,70% 158.706,46
9.3.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% 72.560,80 | [9 empty] | 100,00% 72.560,80
9.3.2 | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 317.412,92 | [9 empty] | 50,00% 158.706,46 | 50,00% 158.706,46
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 893.664,25 | [7 empty] | 28,61% 255.638,78 | 10,36% 92.544,56 | 27,36% 244.541,15 | 22,42% 200.390,77 | 11,25% 100.549,00
10.1 | PISOS INTERNO | 100,00% 752.675,06 | [7 empty] | 33,96% 255.638,78 | 12,30% 92.544,56 | 32,49% 244.541,15 | 21,25% 159.950,58
10.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 100,00% 185.089,11 | [8 empty] | 50,00% 92.544,56 | 50,00% 92.544,56
10.1.2 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializadaac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | 100,00% 303.993,18 | [9 empty] | 50,00% 151.996,59 | 50,00% 151.996,59
10.1.3 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 100,00% 7.953,99 | [10 empty] | 100,00% 7.953,99
10.1.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 93.697,29 | [7 empty] | 100,00% 93.697,29
10.1.5 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 78.625,19 | [7 empty] | 100,00% 78.625,19
10.1.6 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 4.528,99 | [7 empty] | 100,00% 4.528,99
10.1.7 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 100,00% 78.787,31 | [7 empty] | 100,00% 78.787,31
10.2 | PISOS EXTERNO | 100,00% 140.989,19 | [10 empty] | 28,68% 40.440,19 | 71,32% 100.549,00
10.2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 100,00% 6.483,28 | [11 empty] | 100,00% 6.483,28
10.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 64.952,40 | [10 empty] | 40,00% 25.980,96 | 60,00% 38.971,44
10.2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 55.094,28 | [11 empty] | 100,00% 55.094,28
10.2.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | 100,00% 14.459,23 | [10 empty] | 100,00% 14.459,23
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 285.844,20 | [9 empty] | 45,51% 130.089,46 | 54,49% 155.754,74
11.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 32.747,15 | [9 empty] | 100,00% 32.747,15
11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. | 100,00% 194.684,62 | [9 empty] | 50,00% 97.342,31 | 50,00% 97.342,31
11.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 44.429,32 | [10 empty] | 100,00% 44.429,32
11.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 1.756,33 | [10 empty] | 100,00% 1.756,33
11.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 12.226,78 | [10 empty] | 100,00% 12.226,78
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 186.485,94 |  |  | 14,23% 26.545,93 | 2,46% 4.586,50 | 18,15% 33.839,80 | 4,68% 8.722,08 | 4,88% 9.101,76 |  |  | 25,70% 47.918,54 | 29,91% 55.771,33
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 100,00% 23.367,89 |  |  | 100,00% 23.367,89
12.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 2.559,19 |  |  | 100,00% 2.559,19
12.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.901,58 |  |  | 100,00% 1.901,58
12.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 8.539,71 |  |  | 100,00% 8.539,71
12.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 113,28 |  |  | 100,00% 113,28
12.1.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 93,80 |  |  | 100,00% 93,80
12.1.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 18,04 |  |  | 100,00% 18,04
12.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 305,80 |  |  | 100,00% 305,80
12.1.8 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 55,68 |  |  | 100,00% 55,68
12.1.9 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 49,23 |  |  | 100,00% 49,23
12.1.10 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 57,22 |  |  | 100,00% 57,22
12.1.11 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | 100,00% 29,42 |  |  | 100,00% 29,42
12.1.12 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | 100,00% 415,95 |  |  | 100,00% 415,95
12.1.13 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 887,86 |  |  | 100,00% 887,86
12.1.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 112,88 |  |  | 100,00% 112,88
12.1.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.101,45 |  |  | 100,00% 1.101,45
12.1.16 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 107,56 |  |  | 100,00% 107,56
12.1.17 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 742,29 |  |  | 100,00% 742,29
12.1.18 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 45,12 |  |  | 100,00% 45,12
12.1.19 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 98,72 |  |  | 100,00% 98,72
12.1.20 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 88,05 |  |  | 100,00% 88,05
12.1.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 9,18 |  |  | 100,00% 9,18
12.1.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 237,93 |  |  | 100,00% 237,93
12.1.23 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 2.848,86 |  |  | 100,00% 2.848,86
12.1.24 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 238,60 |  |  | 100,00% 238,60
12.1.25 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 7,98 |  |  | 100,00% 7,98
12.1.26 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 163,80 |  |  | 100,00% 163,80
12.1.27 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 699,16 |  |  | 100,00% 699,16
12.1.28 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 430,92 |  |  | 100,00% 430,92
12.1.29 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 262,80 |  |  | 100,00% 262,80
12.1.30 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 460,60 |  |  | 100,00% 460,60
12.1.31 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 207,02 |  |  | 100,00% 207,02
12.1.32 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 76,23 |  |  | 100,00% 76,23
12.1.33 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 42,24 |  |  | 100,00% 42,24
12.1.34 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 165,24 |  |  | 100,00% 165,24
12.1.35 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 194,50 |  |  | 100,00% 194,50
12.2 | VÁLVULAS E REGISTROS | 100,00% 3.178,04 |  |  | 100,00% 3.178,04
12.2.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 57,65 |  |  | 100,00% 57,65
12.2.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 30,05 |  |  | 100,00% 30,05
12.2.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 838,80 |  |  | 100,00% 838,80
12.2.4 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 1.343,40 |  |  | 100,00% 1.343,40
12.2.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 536,42 |  |  | 100,00% 536,42
12.2.6 | VALVULA DE RETENCAO ROSCA PVC 1.1/2" | 100,00% 259,90 |  |  | 100,00% 259,90
12.2.7 | VALVULA/REGISTRO DE ESFERA PVC VS ROSCAVEL 1.1/2" | 100,00% 111,82 |  |  | 100,00% 111,82
12.3 | BOMBAS E PRESSURIZADORES | 100,00% 4.868,89 | [9 empty] | 100,00% 4.868,89
12.3.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 100,00% 3.472,66 | [9 empty] | 100,00% 3.472,66
12.3.2 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA 20MCa 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 1.396,23 | [9 empty] | 100,00% 1.396,23
12.4 | PISCINA | 100,00% 155.071,12 |  |  |  | 2,96% 4.586,50 | 21,82% 33.839,80 | 5,62% 8.722,08 | 5,87% 9.101,76 |  |  | 27,76% 43.049,65 | 35,97% 55.771,33
12.4.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100,00% 30.706,92 |  |  |  |  | 100,00% 30.706,92
12.4.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 174,74 |  |  |  |  | 100,00% 174,74
12.4.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 7.537,56 |  |  |  |  | 100,00% 7.537,56
12.4.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 8.443,55 |  |  |  |  | 100,00% 8.443,55
12.4.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 4.641,77 |  |  |  |  | 100,00% 4.641,77
12.4.1.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 233,40 |  |  |  |  | 100,00% 233,40
12.4.1.6 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 85,83 |  |  |  |  | 100,00% 85,83
12.4.1.7 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 132,32 |  |  |  |  | 100,00% 132,32
12.4.1.8 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | 100,00% 14,71 |  |  |  |  | 100,00% 14,71
12.4.1.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 67,05 |  |  |  |  | 100,00% 67,05
12.4.1.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.392,12 |  |  |  |  | 100,00% 1.392,12
12.4.1.11 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 2.473,88 |  |  |  |  | 100,00% 2.473,88
12.4.1.12 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 239,64 |  |  |  |  | 100,00% 239,64
12.4.1.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 37,98 |  |  |  |  | 100,00% 37,98
12.4.1.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 181,40 |  |  |  |  | 100,00% 181,40
12.4.1.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 382,44 |  |  |  |  | 100,00% 382,44
12.4.1.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 14,86 |  |  |  |  | 100,00% 14,86
12.4.1.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 63,76 |  |  |  |  | 100,00% 63,76
12.4.1.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 379,92 |  |  |  |  | 100,00% 379,92
12.4.1.19 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 376,42 |  |  |  |  | 100,00% 376,42
12.4.1.20 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | 100,00% 189,00 |  |  |  |  | 100,00% 189,00
12.4.1.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 762,30 |  |  |  |  | 100,00% 762,30
12.4.1.22 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.856,74 |  |  |  |  | 100,00% 1.856,74
12.4.1.23 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 184,70 |  |  |  |  | 100,00% 184,70
12.4.1.24 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 743,58 |  |  |  |  | 100,00% 743,58
12.4.1.25 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 97,25 |  |  |  |  | 100,00% 97,25
12.4.2 | VÁLVULAS E REGISTROS | 100,00% 3.132,88 |  |  |  |  | 100,00% 3.132,88
12.4.2.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 83,88 |  |  |  |  | 100,00% 83,88
12.4.2.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 1.870,60 |  |  |  |  | 100,00% 1.870,60
12.4.2.3 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 854,28 |  |  |  |  | 100,00% 854,28
12.4.2.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 268,21 |  |  |  |  | 100,00% 268,21
12.4.2.5 | VALVULA/REGISTRO DE ESFERA PVC VS ROSCAVEL 1.1/2" | 100,00% 55,91 |  |  |  |  | 100,00% 55,91
12.4.3 | BOMBAS E FILTROS | 100,00% 43.049,65 | [9 empty] | 100,00% 43.049,65
12.4.3.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 100,00% 1.736,33 | [9 empty] | 100,00% 1.736,33
12.4.3.2 | FILTRO PARA PISCINA JACUZZI 32 TP - ATÉ 188.000 LITROS OU SIMILAR, COM AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 33.921,40 | [9 empty] | 100,00% 33.921,40
12.4.3.3 | BOMBA PARA PISCINA SODRAMAR BMC-200 2CV MONOFÁSICA 110V/220V - ATÉ 226.000 LITROS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 7.391,92 | [9 empty] | 100,00% 7.391,92
12.4.4 | DRENAGEM | 100,00% 4.586,50 |  |  |  | 100,00% 4.586,50
12.4.4.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100,00% 4.586,50 |  |  |  | 100,00% 4.586,50
12.4.4.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 3.122,46 |  |  |  | 100,00% 3.122,46
12.4.4.1.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 374,04 |  |  |  | 100,00% 374,04
12.4.4.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 243,68 |  |  |  | 100,00% 243,68
12.4.4.1.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 376,25 |  |  |  | 100,00% 376,25
12.4.4.1.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 470,07 |  |  |  | 100,00% 470,07
12.4.5 | PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 73.595,17 | [5 empty] | 11,85% 8.722,08 | 12,37% 9.101,76 |  |  |  | 75,78% 55.771,33
12.4.5.1 | DISPOSITIVO DE ASPIRACAO ACO INOX PREMIUM SODRAMAR | 100,00% 2.960,16 | [5 empty] | 100,00% 2.960,16
12.4.5.2 | DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX PRATIC 1 1/2" SODRAMAR | 100,00% 1.021,28 | [5 empty] | 100,00% 1.021,28
12.4.5.3 | Ralo de fundo 2", anti-turbilhão, em bronze | 100,00% 4.740,64 | [5 empty] | 100,00% 4.740,64
12.4.5.4 | SKIMMER BOCA PEQUENA COM COADEIRA PARA PISCINA - SODRAMAR | 100,00% 9.101,76 | [6 empty] | 100,00% 9.101,76
12.4.5.5 | Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar | 100,00% 55.771,33 | [10 empty] | 100,00% 55.771,33
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 376.933,82 |  |  | 44,31% 167.021,38 |  | 15,19% 57.260,55 |  |  | 33,75% 127.224,76 | 6,75% 25.427,13
13.1 | TUBOS E CONEXÕES | 100,00% 167.021,38 |  |  | 100,00% 167.021,38
13.1.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 19.196,11 |  |  | 100,00% 19.196,11
13.1.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 7.575,28 |  |  | 100,00% 7.575,28
13.1.3 | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | 100,00% 9.124,59 |  |  | 100,00% 9.124,59
13.1.4 | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | 100,00% 21.549,32 |  |  | 100,00% 21.549,32
13.1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 2.746,98 |  |  | 100,00% 2.746,98
13.1.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 1.917,14 |  |  | 100,00% 1.917,14
13.1.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 19.378,43 |  |  | 100,00% 19.378,43
13.1.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 2.410,87 |  |  | 100,00% 2.410,87
13.1.9 | TUBO PVC ESGOTO 200mm | 100,00% 54.479,99 |  |  | 100,00% 54.479,99
13.1.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 176,00 |  |  | 100,00% 176,00
13.1.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 595,24 |  |  | 100,00% 595,24
13.1.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 9.560,88 |  |  | 100,00% 9.560,88
13.1.13 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA ESGOTO | 100,00% 7.906,80 |  |  | 100,00% 7.906,80
13.1.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 169,90 |  |  | 100,00% 169,90
13.1.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 50,08 |  |  | 100,00% 50,08
13.1.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 60,92 |  |  | 100,00% 60,92
13.1.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 86,08 |  |  | 100,00% 86,08
13.1.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 185,40 |  |  | 100,00% 185,40
13.1.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 405,27 |  |  | 100,00% 405,27
13.1.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 5.416,80 |  |  | 100,00% 5.416,80
13.1.21 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm | 100,00% 4.029,30 |  |  | 100,00% 4.029,30
13.2 | CALHAS, CANALETAS E CAIXAS | 100,00% 209.912,44 |  |  |  |  | 27,28% 57.260,55 |  |  | 60,61% 127.224,76 | 12,11% 25.427,13
13.2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 8.919,20 | [7 empty] | 100,00% 8.919,20
13.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 64.710,32 | [7 empty] | 100,00% 64.710,32
13.2.3 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 25.427,13 | [8 empty] | 100,00% 25.427,13
13.2.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 100,00% 17.174,64 |  |  |  |  | 100,00% 17.174,64
13.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 100,00% 20.545,44 |  |  |  |  | 100,00% 20.545,44
13.2.6 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,80m | 100,00% 11.508,00 |  |  |  |  | 100,00% 11.508,00
13.2.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM | 100,00% 1.017,74 |  |  |  |  | 100,00% 1.017,74
13.2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 7.014,73 |  |  |  |  | 100,00% 7.014,73
13.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 47.298,72 | [7 empty] | 100,00% 47.298,72
13.2.10 | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm | 100,00% 6.296,52 | [7 empty] | 100,00% 6.296,52
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 94.579,82 |  |  | 73,53% 69.544,48 | 21,10% 19.951,92 | 5,37% 5.083,42
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100,00% 69.544,48 |  |  | 100,00% 69.544,48
14.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 2.435,98 |  |  | 100,00% 2.435,98
14.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 3.994,65 |  |  | 100,00% 3.994,65
14.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 12.817,51 |  |  | 100,00% 12.817,51
14.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 11.453,73 |  |  | 100,00% 11.453,73
14.1.5 | Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm | 100,00% 431,14 |  |  | 100,00% 431,14
14.1.6 | Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | 100,00% 4.057,20 |  |  | 100,00% 4.057,20
14.1.7 | Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm | 100,00% 838,46 |  |  | 100,00% 838,46
14.1.8 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | 100,00% 2.132,76 |  |  | 100,00% 2.132,76
14.1.9 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 310,78 |  |  | 100,00% 310,78
14.1.10 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 128,81 |  |  | 100,00% 128,81
14.1.11 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 50mm | 100,00% 82,96 |  |  | 100,00% 82,96
14.1.12 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | 100,00% 66,07 |  |  | 100,00% 66,07
14.1.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 55,38 |  |  | 100,00% 55,38
14.1.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 409,64 |  |  | 100,00% 409,64
14.1.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 680,26 |  |  | 100,00% 680,26
14.1.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.073,60 |  |  | 100,00% 1.073,60
14.1.17 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 1.265,04 |  |  | 100,00% 1.265,04
14.1.18 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 77,64 |  |  | 100,00% 77,64
14.1.19 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.527,33 |  |  | 100,00% 1.527,33
14.1.20 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 1.011,40 |  |  | 100,00% 1.011,40
14.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 796,04 |  |  | 100,00% 796,04
14.1.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.005,10 |  |  | 100,00% 1.005,10
14.1.23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 196,25 |  |  | 100,00% 196,25
14.1.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 832,51 |  |  | 100,00% 832,51
14.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 220,48 |  |  | 100,00% 220,48
14.1.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 120,84 |  |  | 100,00% 120,84
14.1.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 2.223,58 |  |  | 100,00% 2.223,58
14.1.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 228,24 |  |  | 100,00% 228,24
14.1.29 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 401,66 |  |  | 100,00% 401,66
14.1.30 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 770,88 |  |  | 100,00% 770,88
14.1.31 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev. 01 - 10/2022 | 100,00% 139,40 |  |  | 100,00% 139,40
14.1.32 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 43,04 |  |  | 100,00% 43,04
14.1.33 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | 100,00% 1.875,68 |  |  | 100,00% 1.875,68
14.1.34 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 1.999,08 |  |  | 100,00% 1.999,08
14.1.35 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 462,48 |  |  | 100,00% 462,48
14.1.36 | Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm Rev. 01 - 10/2022 | 100,00% 1.168,47 |  |  | 100,00% 1.168,47
14.1.37 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 799,20 |  |  | 100,00% 799,20
14.1.38 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 1.597,59 |  |  | 100,00% 1.597,59
14.1.39 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 75,05 |  |  | 100,00% 75,05
14.1.40 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 154,70 |  |  | 100,00% 154,70
14.1.41 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 3.656,10 |  |  | 100,00% 3.656,10
14.1.42 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 936,54 |  |  | 100,00% 936,54
14.1.43 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.032,46 |  |  | 100,00% 1.032,46
14.1.44 | REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm | 100,00% 105,80 |  |  | 100,00% 105,80
14.1.45 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x50mm | 100,00% 103,32 |  |  | 100,00% 103,32
14.1.46 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 9,70 |  |  | 100,00% 9,70
14.1.47 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 218,72 |  |  | 100,00% 218,72
14.1.48 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 560,91 |  |  | 100,00% 560,91
14.1.49 | Tê 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | 100,00% 825,66 |  |  | 100,00% 825,66
14.1.50 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 536,14 |  |  | 100,00% 536,14
14.1.51 | Tê redução 90 gr pvc rígido p/esgoto primário diâmetro 150x100mm Rev. 01 - 10/2022 | 100,00% 144,80 |  |  | 100,00% 144,80
14.1.52 | Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto, diâm =150mm | 100,00% 438,51 |  |  | 100,00% 438,51
14.1.53 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 329,64 |  |  | 100,00% 329,64
14.1.54 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 477,32 |  |  | 100,00% 477,32
14.1.55 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 208,25 |  |  | 100,00% 208,25
14.2 | CAIXAS E RALOS | 100,00% 25.035,34 |  |  |  | 79,70% 19.951,92 | 20,30% 5.083,42
14.2.1 | Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros | 100,00% 2.163,90 |  |  |  | 100,00% 2.163,90
14.2.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 100,00% 17.788,02 |  |  |  | 100,00% 17.788,02
14.2.3 | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm | 100,00% 2.970,36 |  |  |  |  | 100,00% 2.970,36
14.2.4 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 258,96 |  |  |  |  | 100,00% 258,96
14.2.5 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | 100,00% 1.170,95 |  |  |  |  | 100,00% 1.170,95
14.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm | 100,00% 683,15 |  |  |  |  | 100,00% 683,15
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 321.383,06 | [5 empty] | 0,95% 3.066,90 |  | 16,68% 53.618,90 | 34,70% 111.530,98 | 18,02% 57.912,08 | 10,11% 32.493,73 | 19,53% 62.760,47
15.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 100,00% 3.066,90 | [5 empty] | 100,00% 3.066,90
15.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 27.003,84 | [10 empty] | 100,00% 27.003,84
15.3 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 263,36 | [10 empty] | 100,00% 263,36
15.4 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | 100,00% 167,30 | [10 empty] | 100,00% 167,30
15.5 | CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO INOX ACIONAMENTO C/ | 100,00% 5.059,23 | [10 empty] | 100,00% 5.059,23
15.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 5.192,76 | [11 empty] | 100,00% 5.192,76
15.7 | TORNEIRA EM METAL 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 972,91 | [11 empty] | 100,00% 972,91
15.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 3.705,68 | [11 empty] | 100,00% 3.705,68
15.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 6.758,40 | [11 empty] | 100,00% 6.758,40
15.10 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.246,45 | [11 empty] | 100,00% 1.246,45
15.11 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 13.396,24 | [11 empty] | 100,00% 13.396,24
15.12 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 4.807,46 | [11 empty] | 100,00% 4.807,46
15.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 7.009,52 | [11 empty] | 100,00% 7.009,52
15.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 6.406,96 | [11 empty] | 100,00% 6.406,96
15.15 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 3.763,36 | [11 empty] | 100,00% 3.763,36
15.16 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 269,10 | [11 empty] | 100,00% 269,10
15.17 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate | 100,00% 577,81 | [11 empty] | 100,00% 577,81
15.18 | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada,sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | 100,00% 2.651,72 | [11 empty] | 100,00% 2.651,72
15.19 | Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar | 100,00% 744,66 | [11 empty] | 100,00% 744,66
15.20 | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | 100,00% 1.835,13 | [11 empty] | 100,00% 1.835,13
15.21 | SABONETEIRA METÁLICA | 100,00% 663,72 | [11 empty] | 100,00% 663,72
15.22 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.758,59 | [11 empty] | 100,00% 2.758,59
15.23 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 100,00% 115.824,16 | [8 empty] | 50,00% 57.912,08 | 50,00% 57.912,08
15.24 | Bancada de Granito Cinza (Conforme projeto de arquitetura) | 100,00% 107.237,80 | [7 empty] | 50,00% 53.618,90 | 50,00% 53.618,90
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 9.344,01 | [7 empty] | 100,00% 9.344,01
16.1 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 151,39 | [7 empty] | 100,00% 151,39
16.2 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 77,67 | [7 empty] | 100,00% 77,67
16.3 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 846,50 | [7 empty] | 100,00% 846,50
16.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 161,00 | [7 empty] | 100,00% 161,00
16.5 | VALVULA ESFERA PARA GAS ALAVANCA FXF 2.1/2"" EMMETI | 100,00% 3.191,45 | [7 empty] | 100,00% 3.191,45
16.6 | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | 100,00% 87,85 | [7 empty] | 100,00% 87,85
16.7 | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | 100,00% 180,68 | [7 empty] | 100,00% 180,68
16.8 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | 100,00% 876,08 | [7 empty] | 100,00% 876,08
16.9 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | 100,00% 825,78 | [7 empty] | 100,00% 825,78
16.10 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 203,45 | [7 empty] | 100,00% 203,45
16.11 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 119,70 | [7 empty] | 100,00% 119,70
16.12 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 491,55 | [7 empty] | 100,00% 491,55
16.13 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 100,00% 31,58 | [7 empty] | 100,00% 31,58
16.14 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 54,12 | [7 empty] | 100,00% 54,12
16.15 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 464,31 | [7 empty] | 100,00% 464,31
16.16 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 100,00% 27,48 | [7 empty] | 100,00% 27,48
16.17 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 100,00% 100,94 | [7 empty] | 100,00% 100,94
16.18 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 438,84 | [7 empty] | 100,00% 438,84
16.19 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 299,05 | [7 empty] | 100,00% 299,05
16.20 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 642,87 | [7 empty] | 100,00% 642,87
16.21 | Suporte de parede para coletor de gás | 100,00% 71,72 | [7 empty] | 100,00% 71,72
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 19.222,79 | [11 empty] | 100,00% 19.222,79
17.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 2.504,64 | [11 empty] | 100,00% 2.504,64
17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 3.869,73 | [11 empty] | 100,00% 3.869,73
17.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 1.040,40 | [11 empty] | 100,00% 1.040,40
17.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 2.190,24 | [11 empty] | 100,00% 2.190,24
17.5 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 | 100,00% 1.687,68 | [11 empty] | 100,00% 1.687,68
17.6 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | 100,00% 1.149,60 | [11 empty] | 100,00% 1.149,60
17.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 2.845,08 | [11 empty] | 100,00% 2.845,08
17.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | 100,00% 1.724,62 | [11 empty] | 100,00% 1.724,62
17.9 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | 100,00% 912,64 | [11 empty] | 100,00% 912,64
17.10 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | 100,00% 607,44 | [11 empty] | 100,00% 607,44
17.11 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 100,00% 690,72 | [11 empty] | 100,00% 690,72
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 677.775,92 | 0,67% 4.512,82 | 9,29% 62.975,80 |  |  | 17,29% 117.183,48 | 1,36% 9.240,90 |  |  | 14,74% 99.886,08 | 21,65% 146.713,45 | 25,95% 175.904,98 | 9,05% 61.358,41
18.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 100,00% 79.510,10 | 5,68% 4.512,82 | 79,20% 62.975,80 | [6 empty] | 15,12% 12.021,48
18.1.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 1.912,69 | 100,00% 1.912,69
18.1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 100,00% 2.600,13 | 100,00% 2.600,13
18.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 5.584,95 | [8 empty] | 100,00% 5.584,95
18.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 6.436,53 | [8 empty] | 100,00% 6.436,53
18.1.5 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 62.975,80 |  | 100,00% 62.975,80
18.2 | DISJUNTORES | 100,00% 14.412,83 | [9 empty] | 100,00% 14.412,83
18.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 1.956,51 | [9 empty] | 100,00% 1.956,51
18.2.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 266,90 | [9 empty] | 100,00% 266,90
18.2.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 9.074,62 | [9 empty] | 100,00% 9.074,62
18.2.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 114,44 | [9 empty] | 100,00% 114,44
18.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 3.000,36 | [9 empty] | 100,00% 3.000,36
18.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 126.424,38 |  |  |  |  | 92,69% 117.183,48 | 7,31% 9.240,90
18.3.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 14.256,00 |  |  |  |  | 100,00% 14.256,00
18.3.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 4.526,00 |  |  |  |  | 100,00% 4.526,00
18.3.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 10.428,22 |  |  |  |  | 100,00% 10.428,22
18.3.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 11.804,15 |  |  |  |  | 100,00% 11.804,15
18.3.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 9.274,02 |  |  |  |  | 100,00% 9.274,02
18.3.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 29.447,08 |  |  |  |  | 100,00% 29.447,08
18.3.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 1.347,00 |  |  |  |  | 100,00% 1.347,00
18.3.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 436,50 |  |  |  |  | 100,00% 436,50
18.3.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 928,32 |  |  |  |  | 100,00% 928,32
18.3.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 908,95 |  |  |  |  | 100,00% 908,95
18.3.11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 865,20 |  |  |  |  | 100,00% 865,20
18.3.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 850,92 |  |  |  |  | 100,00% 850,92
18.3.13 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 7.045,58 |  |  |  |  | 100,00% 7.045,58
18.3.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 3.525,63 |  |  |  |  | 100,00% 3.525,63
18.3.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 3.495,91 |  |  |  |  | 100,00% 3.495,91
18.3.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 18.044,00 |  |  |  |  | 100,00% 18.044,00
18.3.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 8.451,30 | [5 empty] | 100,00% 8.451,30
18.3.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 789,60 | [5 empty] | 100,00% 789,60
18.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | 100,00% 220.165,22 | [8 empty] | 39,91% 87.864,60 | 60,09% 132.300,62
18.4.1 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 19.908,42 | [8 empty] | 100,00% 19.908,42
18.4.2 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 62.125,50 | [8 empty] | 50,00% 31.062,75 | 50,00% 31.062,75
18.4.3 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 4.554,44 | [9 empty] | 100,00% 4.554,44
18.4.4 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 73.786,86 | [8 empty] | 50,00% 36.893,43 | 50,00% 36.893,43
18.4.5 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 14.278,00 | [9 empty] | 100,00% 14.278,00
18.4.6 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 45.512,00 | [9 empty] | 100,00% 45.512,00
18.5 | ILUMINAÇÃO E TOMADA | 100,00% 237.263,39 | [10 empty] | 74,14% 175.904,98 | 25,86% 61.358,41
18.5.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 4.003,40 | [10 empty] | 100,00% 4.003,40
18.5.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.375,68 | [10 empty] | 100,00% 1.375,68
18.5.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.189,32 | [10 empty] | 100,00% 1.189,32
18.5.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 9.278,20 | [10 empty] | 100,00% 9.278,20
18.5.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.289,20 | [10 empty] | 100,00% 1.289,20
18.5.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 354,08 | [10 empty] | 100,00% 354,08
18.5.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.613,25 | [10 empty] | 100,00% 1.613,25
18.5.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 2.725,32 | [10 empty] | 100,00% 2.725,32
18.5.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.128,16 | [10 empty] | 100,00% 1.128,16
18.5.10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 83,42 | [10 empty] | 100,00% 83,42
18.5.11 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 55,75 | [10 empty] | 100,00% 55,75
18.5.12 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 32,95 | [10 empty] | 100,00% 32,95
18.5.13 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 44.097,06 | [10 empty] | 100,00% 44.097,06
18.5.14 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 100,00% 3.078,36 | [10 empty] | 100,00% 3.078,36
18.5.15 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 5.559,00 | [10 empty] | 100,00% 5.559,00
18.5.16 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | 100,00% 1.616,40 | [10 empty] | 100,00% 1.616,40
18.5.17 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | 100,00% 35.330,90 | [10 empty] | 100,00% 35.330,90
18.5.18 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | 100,00% 122.716,82 | [10 empty] | 50,00% 61.358,41 | 50,00% 61.358,41
18.5.19 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | 100,00% 430,04 | [10 empty] | 100,00% 430,04
18.5.20 | LUMINARIA COM LAMPADA DE LED MULTIUSO BL29 2X20,5W TASCHIBA | 100,00% 1.306,08 | [10 empty] | 100,00% 1.306,08
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 309.358,48 | [5 empty] | 5,16% 15.969,94 | [5 empty] | 94,84% 293.388,54
19.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 100,00% 293.388,54 | [11 empty] | 100,00% 293.388,54
19.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 12.950,38 | [5 empty] | 100,00% 12.950,38
19.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 2.424,60 | [5 empty] | 100,00% 2.424,60
19.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 594,96 | [5 empty] | 100,00% 594,96
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 67.661,61 | [7 empty] | 100,00% 67.661,61
20.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 227,68 | [7 empty] | 100,00% 227,68
20.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 698,16 | [7 empty] | 100,00% 698,16
20.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 303,80 | [7 empty] | 100,00% 303,80
20.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 42.492,56 | [7 empty] | 100,00% 42.492,56
20.5 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 361,58 | [7 empty] | 100,00% 361,58
20.6 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 431,78 | [7 empty] | 100,00% 431,78
20.7 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 299,16 | [7 empty] | 100,00% 299,16
20.8 | TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO | 100,00% 715,40 | [7 empty] | 100,00% 715,40
20.9 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 1.883,07 | [7 empty] | 100,00% 1.883,07
20.10 | Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | 100,00% 11.246,90 | [7 empty] | 100,00% 11.246,90
20.11 | Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" | 100,00% 9.001,52 | [7 empty] | 100,00% 9.001,52
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 704.859,56 | [7 empty] | 6,67% 46.982,82 | 30,38% 214.106,94 | 26,49% 186.746,08 | 12,61% 88.853,09 | 23,86% 168.170,64
21.1 | Quadra | 100,00% 201.899,85 | [10 empty] | 44,01% 88.853,09 | 55,99% 113.046,76
21.1.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021. | 100,00% 113.046,76 | [11 empty] | 100,00% 113.046,76
21.1.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | 100,00% 49.857,31 | [10 empty] | 100,00% 49.857,31
21.1.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 6.785,80 | [10 empty] | 100,00% 6.785,80
21.1.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 100,00% 3.944,82 | [10 empty] | 100,00% 3.944,82
21.1.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 11.984,81 | [10 empty] | 100,00% 11.984,81
21.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 100,00% 5.542,39 | [10 empty] | 100,00% 5.542,39
21.1.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 699,68 | [10 empty] | 100,00% 699,68
21.1.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 100,00% 7.150,92 | [10 empty] | 100,00% 7.150,92
21.1.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 709,22 | [10 empty] | 100,00% 709,22
21.1.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 2.178,14 | [10 empty] | 100,00% 2.178,14
21.2 | EXAUSTÃO | 100,00% 48.578,27 | [9 empty] | 100,00% 48.578,27
21.2.1 | EXAUSTOR CENTRIFUGO LIMIT-LOAD SIMPLES NCL-7004 ARRANJO 4 | 100,00% 24.130,58 | [9 empty] | 100,00% 24.130,58
21.2.2 | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtrosinercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=4000 x Prof=1200 x alt=450mm | 100,00% 10.179,19 | [9 empty] | 100,00% 10.179,19
21.2.3 | DAMPER CORTA FOGO + SOLENOIDE 1000x500mm | 100,00% 8.405,24 | [9 empty] | 100,00% 8.405,24
21.2.4 | DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 800x400mm | 100,00% 1.154,86 | [9 empty] | 100,00% 1.154,86
21.2.5 | COIFA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 | 100,00% 915,48 | [9 empty] | 100,00% 915,48
21.2.6 | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 | 100,00% 996,62 | [9 empty] | 100,00% 996,62
21.2.7 | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm | 100,00% 2.796,30 | [9 empty] | 100,00% 2.796,30
21.3 | VEGETAÇÃO | 100,00% 93.011,80 | [8 empty] | 51,34% 47.749,64 |  |  | 48,66% 45.262,16
21.3.1 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | 100,00% 17.525,60 | [11 empty] | 100,00% 17.525,60
21.3.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 999,84 | [8 empty] | 100,00% 999,84
21.3.3 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 40.437,78 | [8 empty] | 100,00% 40.437,78
21.3.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 6.312,02 | [8 empty] | 100,00% 6.312,02
21.3.5 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 27.736,56 | [11 empty] | 100,00% 27.736,56
21.4 | GERAL | 100,00% 361.369,64 | [7 empty] | 13,00% 46.982,82 | 46,04% 166.357,30 | 38,23% 138.167,81 |  | 2,73% 9.861,72
21.4.1 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | 100,00% 8.071,44 | [11 empty] | 100,00% 8.071,44
21.4.2 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | 100,00% 1.790,28 | [11 empty] | 100,00% 1.790,28
21.4.3 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | 100,00% 93.965,63 | [7 empty] | 50,00% 46.982,82 | 50,00% 46.982,82
21.4.4 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 100,00% 136.737,39 | [8 empty] | 50,00% 68.368,70 | 50,00% 68.368,70
21.4.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 100,00% 9.751,29 | [8 empty] | 50,00% 4.875,65 | 50,00% 4.875,65
21.4.6 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") | 100,00% 18.793,32 | [9 empty] | 100,00% 18.793,32
21.4.7 | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA 1,10M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1,00M (2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), INTERMEDIÁRIA E INFERIOR (1.1/2") COM FECHAMENTO ENTRE AS BARRAS VERTICAIS EM TELA SOLDADA EM ARAME GALVANIZADO, MALHA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 92.260,29 | [8 empty] | 50,00% 46.130,15 | 50,00% 46.130,15
22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 19.356,14 | [11 empty] | 100,00% 19.356,14
22.1 | Limpeza geral | 100,00% 19.356,14 | [11 empty] | 100,00% 19.356,14
Porcentagem mensal = |  |  | 4,22% | 5,33% | 3,26% | 10,78% | 14,11% | 7,72% | 9,43% | 12,29% | 9,52% | 11,01% | 7,61% | 4,73%
Custo mensal = |  |  | 738.212,56 | 932.900,72 | 571.113,06 | 1.886.071,67 | 2.468.993,59 | 1.351.205,65 | 1.651.321,59 | 2.151.626,31 | 1.665.812,11 | 1.926.508,34 | 1.331.257,27 | 828.091,91
Porcentagem Acumulado = |  |  | 4,22% | 9,55% | 12,81% | 23,59% | 37,69% | 45,41% | 54,85% | 67,14% | 76,66% | 87,66% | 95,27% | 100,0%
Custo Acumulado = |  |  | 738.212,56 | 1.671.113,28 | 2.242.226,34 | 4.128.298,01 | 6.597.291,60 | 7.948.497,25 | 9.599.818,84 | 11.751.445,15 | 13.417.257,25 | 15.343.765,59 | 16.675.022,86 | 17.503.115,88
NOTA:
| CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl. | 1 - Os itens destacados com sobreamento, foram os itens que estão com a incidência do BDI DIFERENCIADO (10,89%);
Cleyton da Silva
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477
LOTE II - Elaboração de Projetos
Contrato PMT n.º 009/2020